## Sheet1
模块 | 子模块 | 负责人 | 备岗 | PB是否交接 | 交接计划 | 人员
O32 | 智能交易 | 黄绪薇
| 算法交易 | 黄绪薇
| 程序化交易 | 黄绪薇
| 套利套保 | 郭文红
ALGO | 适配文件 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
| 基础数据加载 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
| 历史行情获取 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
| 行情（h5sdk、h5api） | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
| 主备 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
| t2tofix | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-07 | 范晔，梁琪
AT | 增强委托策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 埋单手工单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 埋单价格单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 埋单时间单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 追单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 本地套利策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 持仓止盈止损策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 自动交易策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 期现匹配策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 成交止盈止损策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 港股通自动交易方案 | 胡龙友 | 曹耘彬
| (组合)调仓策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
| 程序化交易策略 | 胡龙友 | 胡龙友
| 增强条件单策略(宽途用) | 胡龙友 | 曹耘彬
| 换股策略（指数调仓） | 胡龙友 | 曹耘彬
| 可转债套利策略 | 胡龙友 | 曹耘彬
| 行情 | 胡龙友 | 曹耘彬
| TWAP | 胡龙友 | 曹耘彬
| VWAP | 胡龙友 | 曹耘彬
| POV | 胡龙友 | 曹耘彬
| IS | 胡龙友 | 曹耘彬
| 冰山 | 胡龙友 | 曹耘彬
| 智能预测 | 胡龙友 | 曹耘彬
| 国债期货套利策略 | 曹耘彬 | 胡龙友
管理端和算法总线 | web管理端-策略注册 | 彭玲 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
| web管理端-轮盘 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
| 总线测试(对接不同系统) | 全员 |  | 是 | 2022-04-08 | 范晔，梁琪
TCA | 离线模式 | 彭玲 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-15 | 范晔，梁琪
| 实时模式 | 曹耘彬 | 彭玲 | 是 | 2022-04-15 | 范晔，梁琪
LDP | LDP | 曹耘彬 | 全员 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
天鉴 | 天鉴 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
P版升级工具 | P版升级工具 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
O版升级工具 | O版升级工具 | 曹耘彬 | 胡龙友
自定义策略 | 自定义策略 | 胡龙友 | 曹耘彬