## 交接内容
模块 | 子模块 | 负责人 | 备岗 | PB是否交接 | 交接计划 | 人员
ALGO | 适配文件 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
ALGO | 基础数据加载 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
ALGO | 历史行情获取 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
ALGO | 行情（h5sdk、h5api） | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
ALGO | 主备 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
ALGO | t2tofix | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-07 | 范晔，梁琪
AT | 增强委托策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 埋单手工单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 埋单价格单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 埋单时间单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 追单策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 本地套利策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 持仓止盈止损策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 自动交易策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 期现匹配策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | 成交止盈止损策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
AT | (组合)调仓策略 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022/4/13-4/14 | 范晔，梁琪
管理端和算法总线 | web管理端-策略注册 | 彭玲 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
管理端和算法总线 | web管理端-轮盘 | 胡龙友 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
管理端和算法总线 | 总线测试(对接不同系统) | 全员 |  | 是 | 2022-04-08 | 范晔，梁琪
TCA | 离线模式 | 彭玲 | 曹耘彬 | 是 | 2022-04-15 | 范晔，梁琪
TCA | 实时模式 | 曹耘彬 | 彭玲 | 是 | 2022-04-15 | 范晔，梁琪
LDP | LDP | 曹耘彬 | 全员 | 是 | 2022-04-20 | 范晔，梁琪
天鉴 | 天鉴 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪
P版升级工具 | P版升级工具 | 曹耘彬 | 胡龙友 | 是 | 2022-04-06 | 范晔，梁琪

## 交接日程
日期 | 内容 | 培训人员 | 会议室
2022-04-06 | 策略接入平台 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 适配文件 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 基础数据加载 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 历史行情获取 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 行情（h5sdk、h5api） | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 主备 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | 天鉴 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-06 | P版升级工具 | 曹耘彬 | C3606
2022-04-07 | t2tofix | 胡龙友
2022-04-08 | 算法总线 | 曹耘彬
2022-04-13 | 埋单手工单策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 埋单价格单策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 埋单时间单策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 自动交易策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 增强委托策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 成交止盈止损策略 | 胡龙友
2022-04-13 | 持仓止盈止损策略 | 胡龙友
2022-04-14 | 追单策略 | 胡龙友
2022-04-14 | 本地套利策略 | 胡龙友
2022-04-14 | 期现匹配策略 | 胡龙友
2022-04-14 | (组合)调仓策略 | 胡龙友
2022-04-15 | TCA | 曹耘彬
2022-04-20 | LDP | 曹耘彬
2022-04-20 | 管理端 | 彭玲
2022-04-20 | 算法轮盘 | 胡龙友